## 📋 开发清单V1
📋 版本1 开发清单 — 核心重构（炮台·英雄改版·敌人护甲·40波次·肉鸽）
优先级 | 模块 | 任务描述 | 依赖 | 预估工作量 | 备注
P0 | 系统框架 | 实现BTD6升级框架：每塔4路线，选1满(T5)+1副(T2)，余路线锁死 | — | 大 | 核心规则，所有炮台依赖此
P0 | 系统框架 | 护甲系统：Lv0-4五级，各级减伤值，伤害公式实现 | — | 中 | 敌人数值全依赖此
P0 | 系统框架 | 带刺铁网损耗维修机制：踩踏计数·损坏状态·8s维修·玩家点击触发 | BTD6框架 | 大 | 新核心机制，优先实现
P0 | 炮台 | 15座炮台基础数值按新表调整（HP·伤害·攻速·射程） | 护甲系统 | 中 | 对照Sheet炮台总览
P0 | 炮台 | 每座炮台4条升级路线实装（T1-T5）共60条路线 | BTD6框架 | 极大 | 最大工作量，分批实现
P1 | 英雄V1 | 英雄系统框架：免费放置·产生固定地形·每5波升级·2选1 | — | 大 | V1只做老阿福+守卫者
P1 | 英雄V1 | 老阿福改版：丰收圣地地形·4次升级树·2种满级形态 | 英雄框架 | 中 | 对照Sheet英雄系统V1
P1 | 英雄V1 | 农场守卫者改版：禁锢领域地形·4次升级树·嘲讽机制 | 英雄框架 | 中 | 对照Sheet英雄系统V1
P1 | 敌人 | 18种敌人数值更新（含新护甲等级·金币调整） | 护甲系统 | 中 | 对照Sheet敌人数据_标准
P1 | 敌人 | 新词条实现：潜地·分裂·狂暴·再生·护盾·陷阱免疫·毒免 | — | 大 | 每个词条独立实现
P1 | 波次 | 40波次更新：新敌人组合·分阶段节奏·经济校准 | 敌人完成 | 中 | 对照Sheet 40波次设计
P2 | 肉鸽 | 肉鸽强化库重设计：68个单炮台强化·15个全局强化·7个折扣 | 炮台路线 | 大 | 对照Sheet肉鸽强化库
P2 | 肉鸽 | 羁绊系统：18个双塔羁绊·20个多塔羁绊·激活逻辑 | 肉鸽基础 | 大 | 对照Sheet肉鸽强化库
P2 | 肉鸽 | 概率动态调整：波次加成·阵容加成·保底机制 | 肉鸽系统 | 中 | 对照Sheet系统规则
P2 | 经济 | 波次完成奖励分级：P1+35/P2+45/P3+55/P4+65金 | — | 小 | 对照Sheet 40波次设计
P2 | UI | 英雄地形视觉：半透明颜色区块·范围圈显示·升级进度条 | 英雄框架 | 中 | 不同地形用不同颜色
P2 | UI | 带刺铁网状态UI：耐久条·损坏红色提示·维修进度圈 | 损耗维修 | 小 | 玩家需要一眼看出状态
P3 | 测试 | 全40波经济验证：各波累计金币对照目标节点 | 波次完成 | 小 | 对照Sheet系统规则
P3 | 测试 | 炮台路线平衡测试：每条路线T5是否有独立使用场景 | 路线实装 | 中 | 重点测试弱路线
P3 | 测试 | 英雄地形边界测试：地形范围·效果叠加·升级质变验证 | 英雄完成 | 小 | —

## 炮台总览
🌾 炮台总览 — 15座炮台基础数值（重构版）
炮台 | Emoji | 品质 | 底价 | 基础伤害 | 攻速(s) | 射程 | 攻击类型 | 基础DPS | 英雄 | 路径放置 | 解锁等级 | 核心定位
稻草人 | 🌾 | 白品 | 100 | 15 | 0.8 | 180 | 地面 | 18.8 | 否 | 否 | 1 | 单体地面·诅咒标记·后期全场增伤支援
蜂巢 | 🍯 | 白品 | 120 | 12 | 1.5 | 200 | 全部 | 8 | 否 | 否 | 1 | 空中兜底·毒素叠加·光环支援
水压管道 | 🚿 | 绿品 | 150 | 0 | 1.5 | 200 | 全部 | 0 | 否 | 否 | 1 | 纯控制·减速冻结·护甲腐蚀
带刺铁网 | 🪤 | 绿品 | 150 | 5 | 0.5 | 120 | 地面 | 10 | 否 | 是 | 5 | 出血叠加·磁化·损耗维修新机制
农场大炮 | 💣 | 绿品 | 250 | 35 | 0.6 | 240 | 地面 | 58.3 | 否 | 否 | 10 | 单体/AOE两选·全图覆盖
捕兽夹 | 🪤 | 绿品 | 200 | 350 | 10 | 60 | 地面 | 35 | 否 | 是 | 5 | 超高单体·AOE陷阱·毒爆多样
播种机 | 🌱 | 蓝品 | 350 | 15 | 0.9 | 350 | 地面 | 16.7 | 否 | 否 | 15 | 草丛地形·AOE标记·全图射程
蘑菇炸弹 | 🍄 | 蓝品 | 350 | 25 | 0.4 | 220 | 地面 | 62.5 | 否 | 否 | 25 | 范围轰炸·毒云·燃烧地形
风车 | 🌀 | 蓝品 | 350 | 12 | 1.3 | 250 | 全部 | 9.2 | 否 | 否 | 20 | 空地击退·AOE旋风·全场减速
农夫 | 👨‍🌾 | 紫品 | 500 | 30 | 0.6 | 280 | 全部 | 50 | 否 | 否 | 5 | 机关枪/狙击/散弹/眩晕四向
向日葵 | 🌻 | 紫品 | 650 | 8 | 1.5 | 350 | 全部 | 5.3 | 否 | 否 | 60 | 全场支援·标记增伤·燃烧减速
辣椒喷火器 | 🌶️ | 紫品 | 480 | 32 | 1 | 220 | 地面 | 32 | 否 | 否 | 40 | 近距烈焰·锥形AOE·全场标记
弓弩 | 🗼 | 橙品 | 600 | 48 | 0.35 | 500 | 地面 | 137.1 | 否 | 否 | 50 | 最强单体DPS·全图狙击·标记
老阿福 | 🧑‍🌾 | 橙品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 | 否 | 1 | 英雄·丰收圣地地形·场地改造
农场守卫者 | 🗿 | 橙品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 | 否 | 10 | 英雄·禁锢领域地形·嘲讽控场

## 升级路线_输出
⚔ 升级路线 · 输出类（重构版·含缺点）
炮台 | 路线名 | 类型 | 定位 | T | 升级名 | 效果描述 | 本级费用 | 累计费用 | 伤害加成 | 攻速加成 | 射程加成 | 特效备注 | 打空中
稻草人 | 终极收割 | ⚔输出 |  | 1 | 精准投掷 | 伤害+15% | 100 | 200 | +15% | — | — | 直线单体 | ❌
|  |  |  | 2 | 双倍草束 | 伤害+30%·穿透1敌 | 200 | 400 | +30% | — | — | 穿透 | ❌
|  |  |  | 3 | 稳定摆臂 | 伤害+45%·穿透2敌 | 350 | 750 | +45% | — | — | 穿透2 | ❌
|  |  |  | 4 | 锋利草刃 | 伤害+45%·忽视20%护甲 | 550 | 1300 | +45% | — | — | 护甲穿透 | ❌
|  |  |  | 5 | 终极收割 | 伤害+90%·必定出血3dps/4s·对大型+50% | 800 | 2100 | +90% | — | — | 出血+大型专克 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·射程短·无AOE
稻草人 | 稻草旋风 | ⚔输出 |  | 1 | 快速摆动 | 攻速+15% | 80 | 180 | — | +15% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 节奏加快 | 攻速+30% | 160 | 340 | — | +30% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 3 | 稻草旋风 | 攻速+60%·变为360°旋转 | 300 | 640 | — | +60% | — | 命中相邻所有敌人 | ❌
|  |  |  | 4 | 极速摇摆 | 攻速+80%·同时打4目标 | 500 | 1140 | +25% | +80% | — | 4目标同打 | ❌
|  |  |  | 5 | 永动草人 | 旋转范围+50%·4目标群体 | 700 | 1840 | +25% | +80% | +50% | 极限群体 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 单体伤害弱·对高HP单位效率差
蜂巢 | 蜂王领域 | ⚔输出 |  | 1 | 大型蜂群 | 伤害+15%·蜜蜂+1 | 100 | 220 | +15% | — | — | 5只蜜蜂 | ✅
|  |  |  | 2 | 双倍蜂巢 | 伤害+30%·毒针3dps/3s | 200 | 420 | +30% | — | — | 毒素附加 | ✅
|  |  |  | 3 | 毒针增强 | 毒素升至5dps/4s·叠2层 | 350 | 770 | +30% | — | — | 叠毒 | ✅
|  |  |  | 4 | 蜂王护卫 | 召唤蜂王·范围8dps | 550 | 1320 | +30% | — | — | 蜂王守卫150px | ✅
|  |  |  | 5 | 蜂巢领域 | 蜂王+蜂群同攻·毒叠3层 | 800 | 2120 | +30% | — | — | 群体毒+蜂王 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ DPS低·对高速单体效率差
蜂巢 | 无尽蜂涌 | ⚔输出 |  | 1 | 快速蜂群 | 攻速+20% | 80 | 200 | — | +20% | — | 无 | ✅
|  |  |  | 2 | 多路出击 | 攻速+40%·同时打2目标 | 160 | 360 | — | +40% | — | 2目标 | ✅
|  |  |  | 3 | 蜂群涌出 | 攻速+60%·同时打3目标 | 280 | 640 | — | +60% | — | 3目标 | ✅
|  |  |  | 4 | 蜂海战术 | 攻速+80%·25%减速 | 450 | 1090 | — | +80% | — | 减速附带 | ✅
|  |  |  | 5 | 无尽蜂涌 | 极限攻速·同时打4目标 | 650 | 1740 | — | +80% | — | 4目标 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 单次伤害极低·对高HP精英无效
农场大炮 | 末日炮击 | ⚔输出 |  | 1 | 重型炮弹 | 伤害+18% | 150 | 400 | +18% | — | — | 单体 | ❌
|  |  |  | 2 | 穿甲弹头 | 忽视15%护甲 | 300 | 700 | +18% | — | — | 护甲穿透 | ❌
|  |  |  | 3 | 燃烧炮弹 | 命中附带燃烧5dps/4s | 500 | 1200 | +18% | — | — | 燃烧 | ❌
|  |  |  | 4 | 超级穿甲 | 忽视护甲35%·对大型+40% | 700 | 1900 | +18% | — | — | 大型专克 | ❌
|  |  |  | 5 | 末日炮击 | 击杀时溅射100px·50%原始伤 | 1000 | 2900 | +18% | — | — | 击杀爆炸 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·无主动AOE·攻速慢
农场大炮 | 榴弹洗地 | ⚔输出 |  | 1 | 爆炸弹头 | 溅射50px | 180 | 430 | — | — | — | 小AOE | ❌
|  |  |  | 2 | 溅射扩大 | 溅射80px·溅射=70% | 360 | 790 | — | — | — | 中AOE | ❌
|  |  |  | 3 | 燃烧弹幕 | 溅射区燃烧3s | 600 | 1390 | — | — | — | AOE燃烧 | ❌
|  |  |  | 4 | 磷弹攻击 | 溅射110px·燃烧8s | 850 | 2240 | — | — | — | 大AOE | ❌
|  |  |  | 5 | 核心炮击 | 溅射150px+二次爆炸·燃烧10s | 1200 | 3440 | — | — | — | 极限AOE | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 单体伤害-40%·对精英效率极差
农场大炮 | 极速炮兵 | ⚔输出 |  | 1 | 自动装填 | 射速+18% | 150 | 400 | — | +18% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 快速弹药 | 射速+36% | 300 | 700 | — | +36% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 3 | 连续炮击 | 射速+54% | 500 | 1200 | — | +54% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 4 | 速射模式 | 射速+72%·每3发暴击2x | 700 | 1900 | — | +72% | — | 3发暴击 | ❌
|  |  |  | 5 | 极速炮兵 | 射速极限·附带减速·压制 | 1000 | 2900 | — | +72% | — | 减速附加 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 无AOE·无特效·对护甲较低
捕兽夹 | 永不停歇 | ⚔输出 |  | 1 | 快速复位 | 冷却7s | 120 | 320 | — | +43% | — | 7s | ❌
|  |  |  | 2 | 弹簧加速 | 冷却5s | 250 | 570 | — | +100% | — | 5s | ❌
|  |  |  | 3 | 自动复位 | 冷却4s | 400 | 970 | — | +150% | — | 4s | ❌
|  |  |  | 4 | 极速复位 | 冷却3s·每次触发回5金 | 600 | 1570 | — | +233% | — | 3s+返金 | ❌
|  |  |  | 5 | 永不停歇 | 冷却2.5s·连续2次触发+50% | 900 | 2470 | — | +300% | — | 2.5s+连击 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·鼹鼠免疫·对快速小兵踩空
捕兽夹 | 终极钢齿 | ⚔输出 |  | 1 | 锋利钢齿 | 伤害+30% | 150 | 350 | +30% | — | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 内置尖刺 | 伤害+60%·出血5dps/5s | 300 | 650 | +60% | — | — | 出血 | ❌
|  |  |  | 3 | 爆炸装置 | 伤害+60%·爆炸80px | 500 | 1150 | +60% | — | — | 爆炸溅射 | ❌
|  |  |  | 4 | 毒液涂层 | 伤害+90%·毒30dps/6s | 700 | 1850 | +90% | — | — | 毒+伤 | ❌
|  |  |  | 5 | 终极钢齿 | 对大型·精英必暴击3x | 1000 | 2850 | +90% | — | — | 大型必杀 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·鼹鼠免疫·冷却10s
蘑菇炸弹 | 末日蘑菇 | ⚔输出 |  | 1 | 强力炸药 | 伤害+18%·半径+10% | 180 | 530 | +18% | — | — | AOE+伤 | ❌
|  |  |  | 2 | 爆炸增幅 | 伤害+36%·半径+20% | 360 | 890 | +36% | — | — | 双提升 | ❌
|  |  |  | 3 | 碎片飞溅 | 碎片8个·+30%额外伤 | 600 | 1490 | +36% | — | — | 碎片伤害 | ❌
|  |  |  | 4 | 连锁爆炸 | 击杀引发60px小爆炸 | 850 | 2340 | +36% | — | — | 击杀连锁 | ❌
|  |  |  | 5 | 末日蘑菇 | 半径极限+碎片12个 | 1200 | 3540 | +56% | — | — | 终极AOE | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·单体伤害低
蘑菇炸弹 | 极速轰炸 | ⚔输出 |  | 1 | 快速投掷 | 攻速+15% | 150 | 500 | — | +15% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 连续投掷 | 攻速+30% | 300 | 800 | — | +30% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 3 | 自动投弹 | 攻速+60%·每5发暴击1.5x | 500 | 1300 | — | +60% | — | 5发暴击 | ❌
|  |  |  | 4 | 高速投弹 | 攻速+80%·暴击变每4发 | 700 | 2000 | — | +80% | — | 4发暴击 | ❌
|  |  |  | 5 | 极速轰炸 | 攻速极限·每发减速0.2s | 1000 | 3000 | — | +80% | — | 减速附加 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·单体DPS不如弓弩
风车 | 终极旋风 | ⚔输出 |  | 1 | 锋利刀刃 | 伤害+15%·穿透2敌 | 150 | 500 | +15% | — | — | 穿透2 | ✅
|  |  |  | 2 | 双层风刃 | 伤害+30%·穿透3敌 | 300 | 800 | +30% | — | — | 穿透3 | ✅
|  |  |  | 3 | 穿透旋风 | 穿透所有·伤害+45% | 500 | 1300 | +45% | — | — | 全穿透 | ✅
|  |  |  | 4 | 狂风刀阵 | 攻速+20%·伤害+65% | 700 | 2000 | +65% | +20% | — | 速+伤 | ✅
|  |  |  | 5 | 终极旋风 | 360°AOE·空地通吃 | 1000 | 3000 | +65% | +20% | — | 360°AOE | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 无控制·对高甲单体效率差
风车 | 永动风车 | ⚔输出 |  | 1 | 加速转动 | 攻速+20% | 120 | 470 | — | +20% | — | 无 | ✅
|  |  |  | 2 | 高速旋转 | 攻速+40% | 240 | 710 | — | +40% | — | 无 | ✅
|  |  |  | 3 | 极速风车 | 攻速+60%·每4次全场AOE | 400 | 1110 | — | +60% | — | 4次全场AOE | ✅
|  |  |  | 4 | 飓风模式 | 攻速+80%·全场AOE变每3次 | 600 | 1710 | — | +80% | — | 3次全场 | ✅
|  |  |  | 5 | 永动风车 | 极限攻速·AOE每2次·50%伤 | 900 | 2610 | — | +80% | — | 2次全场AOE | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 单次伤害极低·全场AOE=50%·精英无效
农夫 | 终极连射 | ⚔输出 |  | 1 | 半自动 | 攻速+20%·伤害+10% | 180 | 680 | +10% | +20% | — | 无 | ✅
|  |  |  | 2 | 全自动 | 攻速+40%·伤害+20% | 360 | 1040 | +20% | +40% | — | 无 | ✅
|  |  |  | 3 | 重机枪 | 攻速+60%·大型+30%额外 | 600 | 1640 | +20% | +60% | — | 大型专克 | ✅
|  |  |  | 4 | 加特林 | 攻速+80%·同时打2目标 | 850 | 2490 | +20% | +80% | — | 双目标 | ✅
|  |  |  | 5 | 终极连射 | 极限攻速·3目标·减速5 | 1200 | 3690 | +20% | +80% | — | 3目标减速 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 无护甲穿透·无暴击·对高甲差
农夫 | 神枪手 | ⚔输出 |  | 1 | 瞄准镜 | 射程+30%·伤害+12% | 220 | 720 | +12% | — | +30% | 无 | ✅
|  |  |  | 2 | 穿透射击 | 穿透所有目标 | 440 | 1160 | +24% | — | +30% | 全穿透 | ✅
|  |  |  | 3 | 爆头 | 30%概率2.5x暴击 | 700 | 1860 | +24% | — | +30% | 暴击30% | ✅
|  |  |  | 4 | 反器材枪 | 大型忽视25%护甲·暴击+10% | 950 | 2810 | +24% | — | +30% | 大型穿甲 | ✅
|  |  |  | 5 | 神枪手 | 必暴击3x·对BOSS忽视50%护甲 | 1400 | 4210 | +24% | — | +30% | 必暴BOSS克 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 单体单发·无AOE·对小兵浪费
农夫 | 霰弹之王 | ⚔输出 |  | 1 | 加强装弹 | 弹丸+1·伤害+12% | 200 | 700 | +12% | — | — | 5弹丸 | ✅
|  |  |  | 2 | 穿透弹丸 | 每颗穿透1敌 | 400 | 1100 | +12% | — | — | 穿透弹 | ✅
|  |  |  | 3 | 爆炸弹丸 | 每颗爆炸30px | 650 | 1750 | +12% | — | — | 弹丸爆炸 | ✅
|  |  |  | 4 | 超级散射 | 弹丸数量翻倍·射程+20% | 900 | 2650 | +12% | — | +20% | 10弹丸 | ✅
|  |  |  | 5 | 霰弹之王 | 弹丸×2+击退 | 1300 | 3950 | +12% | — | +20% | 20弹丸击退 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 射程短·远距离散布大·单点精度差
弓弩 | 终极狙击 | ⚔输出 |  | 1 | 精准射击 | 伤害+18% | 300 | 900 | +18% | — | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 暴击弹头 | 25%暴击2.5x | 600 | 1500 | +18% | — | — | 暴击25% | ❌
|  |  |  | 3 | 穿甲狙击 | 忽视25%护甲 | 1000 | 2500 | +18% | — | — | 穿甲 | ❌
|  |  |  | 4 | 必定暴击 | 100%暴击2.5x | 1400 | 3900 | +18% | — | — | 必暴 | ❌
|  |  |  | 5 | 终极狙击 | 暴击3x·穿透大型·爆炸120px | 2000 | 5900 | +18% | — | — | 穿透+爆炸 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·无AOE·对小兵群浪费
弓弩 | 弹如雨点 | ⚔输出 |  | 1 | 快速装弹 | 攻速+12% | 250 | 850 | — | +12% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 高效弹夹 | 攻速+24%·穿透1敌 | 500 | 1350 | — | +24% | — | 穿透1 | ❌
|  |  |  | 3 | 连发模式 | 攻速+36%·穿透2敌 | 800 | 2150 | — | +36% | — | 穿透2 | ❌
|  |  |  | 4 | 自动装弹 | 攻速+48%·穿透3·减速10% | 1100 | 3250 | — | +48% | — | 穿透3减速 | ❌
|  |  |  | 5 | 弹如雨点 | 极限攻速·穿透全部·减速20% | 1600 | 4850 | — | +48% | — | 全穿透减速 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·单发伤害低·对高甲差

## 升级路线_控制特效
🛡 升级路线 · 控制/特效/支援类
炮台 | 路线名 | 类型 | 定位 | T | 升级名 | 效果描述 | 本级费用 | 累计费用 | 伤害加成 | 攻速加成 | 射程加成 | 特效备注 | 打空中
稻草人 | 缠绕领域 | 🛡控制 |  | 1 | 缓步枯草 | 攻击附带减速15% | 120 | 220 | — | — | — | 减速 | ❌
|  |  |  | 2 | 强化缠绕 | 减速25%·对已减速目标+20%伤 | 200 | 420 | +20% | — | — | 减速增伤 | ❌
|  |  |  | 3 | 防空稻草 | ✅解锁攻击空中 | 350 | 770 | +20% | — | — | 空中解锁 | ✅
|  |  |  | 4 | 巨物捆绑 | 大型减速40%·射程+20% | 500 | 1270 | +20% | — | +20% | 大型专克 | ✅
|  |  |  | 5 | 全域减速 | AOE150px减速50% | 800 | 2070 | +20% | — | +20% | AOE减速 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 伤害极低·T3前打不了空中
稻草人 | 丰收诅咒 | ✨特效 |  | 1 | 枯萎标记 | 攻击标记目标·全场+10%伤 | 150 | 250 | — | — | — | 标记10% | ❌
|  |  |  | 2 | 腐化之息 | 标记扩散至1邻敌 | 300 | 550 | — | — | — | 标记扩散 | ❌
|  |  |  | 3 | 诅咒蔓延 | 标记变AOE100px | 500 | 1050 | — | — | +15% | 群体标记 | ❌
|  |  |  | 4 | 死亡收割 | 标记目标死亡时爆炸50溅射 | 700 | 1750 | — | — | +15% | 击杀爆炸 | ❌
|  |  |  | 5 | 农场诅咒 | 全场+35%·标记持续8s | 1000 | 2750 | — | — | +15% | 极限标记增伤 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 自身DPS≈0·必须配合高伤炮台
蜂巢 | 致命毒巢 | ✨特效 |  | 1 | 毒针蜜蜂 | 毒20dps/4s | 120 | 240 | — | — | — | 单层毒 | ✅
|  |  |  | 2 | 强效毒素 | 毒35dps/5s | 250 | 490 | — | — | — | 毒强化 | ✅
|  |  |  | 3 | 叠加中毒 | 同目标叠2层毒 | 420 | 910 | — | — | — | 叠毒 | ✅
|  |  |  | 4 | 神经毒素 | 毒3层·减速30% | 650 | 1560 | — | — | — | 毒减速 | ✅
|  |  |  | 5 | 致命毒巢 | 击杀时毒爆150px传染 | 950 | 2510 | — | — | — | 传染毒爆 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 对低HP小兵效率差·无即时爆发
蜂巢 | 蜜露光环 | 💛支援 |  | 1 | 蜜露滋养 | 150px内队友攻速+8% | 150 | 270 | — | — | — | 光环150px | ✅
|  |  |  | 2 | 香甜蜂蜜 | 攻速+12%·范围+30px | 300 | 570 | — | — | — | 180px | ✅
|  |  |  | 3 | 活力蜂巢 | 范围230px·额外+5%伤 | 480 | 1050 | — | — | — | 230px | ✅
|  |  |  | 4 | 王浆精华 | 攻速+18%·队友减速抵抗 | 680 | 1730 | — | — | — | 减速抵抗 | ✅
|  |  |  | 5 | 女王庇护 | 攻速+25%·暴击率+15% | 950 | 2680 | — | — | — | 极限支援 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 自身输出0·必须放在炮台密集区
水压管道 | 冰封洪流 | 🛡控制 |  | 1 | 强化减速 | 减速30% | 120 | 270 | — | — | — | 单目标 | ✅
|  |  |  | 2 | 冰冷之水 | 减速40%持续3s | 250 | 520 | — | — | — | 增强 | ✅
|  |  |  | 3 | 冰封之力 | 50%·10%冻结2s | 400 | 920 | — | — | — | 冻结概率 | ✅
|  |  |  | 4 | 群体蔓延 | 冻结扩散100px | 600 | 1520 | — | — | — | 冻结扩散 | ✅
|  |  |  | 5 | 永恒寒冰 | 冻结25%·扩散200px·减速60% | 900 | 2420 | — | — | — | 极限冻结 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 零伤害·单独无价值
水压管道 | 腐蚀水雾 | ✨特效 |  | 1 | 腐蚀喷射 | 攻击降低护甲10%/4s | 180 | 330 | — | — | — | 减甲10% | ✅
|  |  |  | 2 | 强酸水雾 | 减甲18%·AOE50px | 350 | 680 | — | — | — | AOE减甲 | ✅
|  |  |  | 3 | 溶解之水 | 减甲25%·叠2层 | 550 | 1230 | — | — | — | 叠加减甲 | ✅
|  |  |  | 4 | 深度腐蚀 | 减甲30%·大型额外-10% | 750 | 1980 | — | — | — | 大型专克 | ✅
|  |  |  | 5 | 全面腐蚀 | AOE100px·减甲35%·BOSS生效 | 1000 | 2980 | — | — | — | BOSS减甲 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 自身零伤·仅有乘数价值
水压管道 | 超级洪流 | 🛡控制 |  | 1 | 高压水枪 | 击退0.5s | 150 | 300 | — | — | — | 击退 | ✅
|  |  |  | 2 | 多向高压 | 击退3目标 | 300 | 600 | — | — | — | 3目标 | ✅
|  |  |  | 3 | 高压水炮 | 击退AOE100px | 500 | 1100 | — | — | — | AOE击退 | ✅
|  |  |  | 4 | 液氮喷射 | 击退+减速40%·被退+20%伤 | 700 | 1800 | — | — | — | 击退增伤 | ✅
|  |  |  | 5 | 超高压洪流 | 200px强力击退·减速50% | 1000 | 2800 | — | — | — | 极限推场 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 零伤害·对BOSS击退无效
播种机 | 超级草丛 | ✨特效 |  | 1 | 生根发芽 | 命中处生长草丛·减速15% | 180 | 530 | — | — | — | 草丛减速 | ❌
|  |  |  | 2 | 荆棘草丛 | 草丛伤害3dps/5s | 360 | 890 | — | — | — | 草丛伤害 | ❌
|  |  |  | 3 | 减速藤蔓 | 草丛减速30%·持续8s | 600 | 1490 | — | — | — | 强草丛 | ❌
|  |  |  | 4 | 爆炸草丛 | 草丛消失爆炸50伤/80px | 850 | 2340 | — | — | — | 爆炸草丛 | ❌
|  |  |  | 5 | 超级草丛 | 草丛叠加3层·叠满缠绕2s | 1200 | 3540 | — | — | — | 叠草极限 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·快速目标穿越效果差
播种机 | 终极炮射 | ⚔输出 |  | 1 | 重型种子 | 伤害+18% | 150 | 500 | +18% | — | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 爆裂种子 | 命中溅射60px=60%伤 | 300 | 800 | +18% | — | — | 小AOE | ❌
|  |  |  | 3 | 溅射扩大 | 溅射100px | 500 | 1300 | +18% | — | — | 中AOE | ❌
|  |  |  | 4 | 标记弹头 | 命中标记4s·受伤+20% | 700 | 2000 | +18% | — | — | 标记增伤 | ❌
|  |  |  | 5 | 终极炮射 | 溅射150px+标记·叠加+25% | 1000 | 3000 | +18% | — | — | 标记AOE极限 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·单体DPS低
播种机 | 全图覆盖 | 🛡控制 |  | 1 | 加长枪管 | 射程+20% | 100 | 450 | — | — | +20% | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 精准弹道 | 射程+40% | 200 | 650 | — | — | +40% | 无 | ❌
|  |  |  | 3 | 远程播种 | 射程+60%·优先最远 | 350 | 1000 | — | — | +60% | 优先最远 | ❌
|  |  |  | 4 | 超远程炮 | 射程+80% | 550 | 1550 | — | — | +80% | 大幅射程 | ❌
|  |  |  | 5 | 全图覆盖 | 全图·命中减速20% | 800 | 2350 | — | — | +80% | 全图减速 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·伤害最低路线
蘑菇炸弹 | 剧毒孢子 | ✨特效 |  | 1 | 毒气云 | 爆炸附带毒3dps/4s·80px | 200 | 550 | — | — | — | 毒气AOE | ❌
|  |  |  | 2 | 浓缩毒素 | 毒6dps/5s | 400 | 950 | — | — | — | 毒强化 | ❌
|  |  |  | 3 | 扩散毒雾 | 毒气+60%·持续+3s | 650 | 1600 | — | — | — | 大毒云 | ❌
|  |  |  | 4 | 减速毒气 | 毒区减速30%·叠2层 | 900 | 2500 | — | — | — | 毒+减速 | ❌
|  |  |  | 5 | 剧毒孢子 | 毒气×2·眩晕1.5s·叠3层 | 1300 | 3800 | — | — | — | 毒眩AOE | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·对高速目标毒效差
蘑菇炸弹 | 核爆蘑菇 | ⚔输出 |  | 1 | 扩大爆心 | 半径+20% | 160 | 510 | — | — | +20% | 纯范围 | ❌
|  |  |  | 2 | 大型炸弹 | 半径+40% | 320 | 830 | — | — | +40% | 纯范围 | ❌
|  |  |  | 3 | 广域爆破 | 半径+60%·攻速-10% | 540 | 1370 | — | -10% | +60% | 范围换速度 | ❌
|  |  |  | 4 | 超级炸弹 | 半径+80%·燃烧地形 | 780 | 2150 | — | -20% | +80% | 燃烧地形 | ❌
|  |  |  | 5 | 核爆蘑菇 | 极大半径·永久燃烧地形15s | 1100 | 3250 | — | -20% | +80% | 永久燃烧 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·攻速随升级降低
风车 | 龙卷风 | ✨特效 |  | 1 | 吹退气流 | 击退0.5s | 180 | 530 | — | — | — | 击退 | ✅
|  |  |  | 2 | 持续风压 | 击退+减速25% | 360 | 890 | — | — | — | 击退+减速 | ✅
|  |  |  | 3 | 强风锁定 | 25%眩晕0.8s | 600 | 1490 | — | — | — | 眩晕概率 | ✅
|  |  |  | 4 | 吹飞轻型 | 轻型击退×2 | 850 | 2340 | — | — | — | 轻型专克 | ✅
|  |  |  | 5 | 龙卷风 | AOE120px·伤×2·减速40% | — | 2340 | — | — | — | AOE龙卷 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 对大型BOSS击退无效·伤害低
风车 | 全场飓风 | 🛡控制 |  | 1 | 扩展风场 | 范围+20% | 130 | 480 | — | — | +20% | 无 | ✅
|  |  |  | 2 | 大型风车 | 范围+40% | 260 | 740 | — | — | +40% | 无 | ✅
|  |  |  | 3 | 广域旋风 | 范围+60%·减速15% | 430 | 1170 | — | — | +60% | 减速附加 | ✅
|  |  |  | 4 | 超级风场 | 减速25% | 650 | 1820 | — | — | +80% | 减速增强 | ✅
|  |  |  | 5 | 全场飓风 | 范围极大·减速35%·全覆盖 | 950 | 2770 | — | — | +80% | 全场减速 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 零直接伤害·必须配合高DPS
农夫 | 终极狙杀 | ✨特效 |  | 1 | 精准瞄准 | 20%暴击2x·眩晕0.3s | 350 | 850 | — | — | — | 暴击眩晕 | ✅
|  |  |  | 2 | 要害射击 | 暴击35%·眩晕0.5s | 600 | 1450 | — | — | — | 暴击眩晕 | ✅
|  |  |  | 3 | 致命爆头 | 暴击50%·连暴+30% | 900 | 2350 | — | — | — | 连暴加成 | ✅
|  |  |  | 4 | 神经打击 | 暴击60%·眩晕1s·眩晕+30%伤 | 1200 | 3550 | — | — | — | 眩晕增伤 | ✅
|  |  |  | 5 | 终极狙杀 | 暴击70%·链式眩晕 | 1600 | 5150 | — | — | — | 链眩晕 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 攻速最慢·低暴击率前期收益差
向日葵 | 神圣庇护 | 💛支援 |  | 1 | 光芒标记 | 标记+15%·持续4s | 400 | 1050 | — | — | — | 标记15% | ✅
|  |  |  | 2 | 增益光环 | 标记+20%·200px攻速+8% | 800 | 1850 | — | — | — | 标记+光环 | ✅
|  |  |  | 3 | 阳光领域 | 攻速+12%·标记持续8s | 1250 | 3100 | — | — | — | 强化光环 | ✅
|  |  |  | 4 | 太阳之力 | 标记+25%·全图攻速+18% | 1750 | 4850 | — | — | — | 全图光环 | ✅
|  |  |  | 5 | 神圣庇护 | 全场标记+35%·攻速+25%·12s | 2500 | 7350 | — | — | — | 极限支援 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 自身DPS≈0·必须有大量炮台才值
向日葵 | 烈日灼烧 | ✨特效 |  | 1 | 晨光增幅 | AOE80px·伤害+15% | 350 | 1000 | +15% | — | — | AOE | ✅
|  |  |  | 2 | 午后强光 | AOE+20px·燃烧2dps/3s | 700 | 1700 | +15% | — | — | 燃烧 | ✅
|  |  |  | 3 | 烈日灼烧 | 燃烧4dps/5s·AOE+30px | 1100 | 2800 | +15% | — | — | 强燃烧AOE | ✅
|  |  |  | 4 | 黄金之光 | 燃烧区+20%伤 | 1500 | 4300 | +15% | — | — | 燃烧增伤 | ✅
|  |  |  | 5 | 神圣太阳 | 全场AOE·所有敌人燃烧 | 2200 | 6500 | +15% | — | — | 全场燃烧 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 自身DPS偏低·对快速穿越差
向日葵 | 永恒太阳 | ⚔输出 |  | 1 | 快速光合 | 攻速+15%·同时2目标 | 300 | 950 | — | +15% | — | 双目标 | ✅
|  |  |  | 2 | 高效日照 | 攻速+30%·3目标 | 600 | 1550 | — | +30% | — | 3目标 | ✅
|  |  |  | 3 | 强化光能 | 攻速+45%·4目标·+5%伤 | 950 | 2500 | +20% | +45% | — | 4目标 | ✅
|  |  |  | 4 | 极速日光 | 攻速+60%·5目标 | 1350 | 3850 | +20% | +60% | — | 5目标 | ✅
|  |  |  | 5 | 永恒太阳 | 极速·6目标·BOSS双倍 | 1950 | 5800 | +20% | +60% | — | 6目标BOSS×2 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 伤害分散·单体DPS低
向日葵 | 星光普照 | 🛡控制 |  | 1 | 延伸光芒 | 射程+20%·减速10% | 320 | 970 | — | — | +20% | 减速10% | ✅
|  |  |  | 2 | 广域日照 | 射程+40%·减速15% | 640 | 1610 | — | — | +40% | 减速15% | ✅
|  |  |  | 3 | 大型太阳 | 射程+60%·减速20%·优先空中 | 1000 | 2610 | — | — | +60% | 空中优先 | ✅
|  |  |  | 4 | 超级辐射 | 射程+80%·减速25%·+1s | 1400 | 4010 | — | — | +80% | 减速增强 | ✅
|  |  |  | 5 | 星光普照 | 全图·减速35%·持续3s | 2050 | 6060 | — | — | +80% | 全图减速 | ✅
⚠ 设计弱点：❌ 自身DPS极低·单独性价比最差
辣椒喷火器 | 太阳炽热 | ⚔输出 |  | 1 | 浓缩辣素 | 伤害+20%·燃烧2dps/3s | 200 | 680 | +20% | — | — | 燃烧 | ❌
|  |  |  | 2 | 高纯度辣油 | 伤害+40%·燃烧4dps/4s | 400 | 1080 | +40% | — | — | 强燃烧 | ❌
|  |  |  | 3 | 极辣火焰 | 燃烧×2·忽视10%护甲 | 640 | 1720 | +40% | — | — | 穿甲 | ❌
|  |  |  | 4 | 地狱辣椒 | 大型+50%·燃烧8s | 880 | 2600 | +40% | — | — | 大型专克 | ❌
|  |  |  | 5 | 太阳炽热 | 极限伤+燃烧·大型忽视20%护甲 | 1280 | 3880 | +40% | — | — | 极限燃烧 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·射程最短·近距才有效
辣椒喷火器 | 烈焰洪流 | ⚔输出 |  | 1 | 延伸喷管 | 射程+15% | 180 | 660 | — | — | +15% | 直线 | ❌
|  |  |  | 2 | 锥形扩展 | 变60°锥形AOE | 360 | 1020 | — | — | +15% | 锥形 | ❌
|  |  |  | 3 | 宽幅火焰 | 90°锥形 | 580 | 1600 | — | — | +15% | 宽锥 | ❌
|  |  |  | 4 | 广域喷射 | 120°·伤害+20% | 800 | 2400 | +20% | — | +15% | 超宽锥 | ❌
|  |  |  | 5 | 烈焰洪流 | 150°·燃烧地形5s | 1160 | 3560 | +20% | — | +15% | 燃烧地形 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·单体伤害低于太阳炽热
辣椒喷火器 | 永恒火焰 | ⚔输出 |  | 1 | 增压泵 | 攻速+18% | 160 | 640 | — | +18% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 高效喷射 | 攻速+36% | 320 | 960 | — | +36% | — | 无 | ❌
|  |  |  | 3 | 极速喷射 | 攻速+54%·减速15% | 520 | 1480 | — | +54% | — | 减速附加 | ❌
|  |  |  | 4 | 自动喷火 | 攻速+72%·减速25% | 720 | 2200 | — | +72% | — | 减速增强 | ❌
|  |  |  | 5 | 永恒火焰 | 极速·减速35%·无缝燃烧 | 1040 | 3240 | — | +72% | — | 持续火焰减速 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·射程最短·高速穿越差
辣椒喷火器 | 地狱魔辣 | ✨特效 |  | 1 | 辣味标记 | 标记+12%·持续5s | 220 | 700 | — | — | — | 标记12% | ❌
|  |  |  | 2 | 火辣爆发 | 标记+18%·燃烧中+10% | 440 | 1140 | — | — | — | 燃烧标记乘算 | ❌
|  |  |  | 3 | 灼烧标记 | 标记+25%·标记扩散邻敌 | 720 | 1860 | — | — | — | 标记扩散 | ❌
|  |  |  | 4 | 终极辣椒 | 标记+30%·减速20% | 1000 | 2860 | — | — | — | 标记减速 | ❌
|  |  |  | 5 | 地狱魔辣 | 全场+40%·全体标记·持续10s | 1440 | 4300 | — | — | — | 全场标记极限 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·自身DPS极低
弓弩 | 全图狙击 | 🛡控制 |  | 1 | 瞄准镜 | 射程+25% | 280 | 880 | — | — | +25% | 无 | ❌
|  |  |  | 2 | 长管狙击 | 射程+50%·穿透1敌 | 560 | 1440 | — | — | +50% | 穿透1 | ❌
|  |  |  | 3 | 穿透射击 | 射程+75%·穿透3敌 | 900 | 2340 | — | — | +75% | 穿透3 | ❌
|  |  |  | 4 | 全图狙击 | 全图·穿透所有 | 1250 | 3590 | — | — | +100% | 全图穿透 | ❌
|  |  |  | 5 | 超级射程 | 全图+穿透·减速30%·对减速暴击 | 1800 | 5390 | — | — | +100% | 全图减速暴击 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·伤害最低路线
弓弩 | 永久猎杀 | ✨特效 |  | 1 | 猎人标记 | 标记+18%·持续5s | 350 | 950 | — | — | — | 标记18% | ❌
|  |  |  | 2 | 持久标记 | 标记持续10s·同时2目标 | 700 | 1650 | — | — | — | 双标记 | ❌
|  |  |  | 3 | 暴击追踪 | 对标记目标暴击+60% | 1100 | 2750 | — | — | — | 标记暴击 | ❌
|  |  |  | 4 | 连锁标记 | 击杀后标记转移最近敌 | 1500 | 4250 | — | — | — | 标记转移 | ❌
|  |  |  | 5 | 永久猎杀 | 4目标标记+全场+30%·爆炸连锁 | 2200 | 6450 | — | — | — | 4标记极限 | ❌
⚠ 设计弱点：❌ 只打地面·自身DPS低·依赖全场炮台

## 带刺铁网_损耗维修
🪤 带刺铁网 · 损耗维修新机制 · 四路线完整设计
核心机制规则
基础耐久 | 5次踩踏后损坏 | 损坏后零效果，玩家点击进入维修
维修时间 | 8秒 | 维修期间无法攻击；鼹鼠经过不消耗耐久
三态循环 | 正常运作→损坏失效→维修中→恢复正常 | 每条路线独立影响耐久上限和维修时间
状态显示 | 耐久条+颜色变化 | 绿色=正常，橙色=损耗中，红色=已损坏
四条升级路线设计
路线名 | 类型 | 定位说明 | 弱点
🩸 终极铁刺 | output | 牺牲耐久换极高单次爆发·专猎精英 | ❌ 只打地面·T5每次吃2耐久·需高频维修
| T级 | 升级名称 | 费用 | 累计费用 | 效果描述
| 1 | 锋利铁刺 | 120 | 270 | 伤害+25%·出血3dps/4s
| 2 | 穿透铁刺 | 240 | 510 | 出血5dps/5s·忽视15%护甲
| 3 | 深度出血 | 400 | 910 | 出血叠2层·耐久上限+2(共7次)
| 4 | 撕裂伤口 | 600 | 1510 | 出血3层各5dps·叠满移速-25%
| 5 | 终极铁刺 | 900 | 2410 | 必定重创×2·精英100%眩晕1.5s·但每次触发耗2耐久
🛡 钢铁长城 | control | 超高耐久·减少维修压力·维修中仍有减速 | ❌ 只打地面·单次伤害极低·纯靠减速
| T级 | 升级名称 | 费用 | 累计费用 | 效果描述
| 1 | 强化铁丝 | 100 | 250 | 耐久上限+3(共8次)
| 2 | 厚重铁网 | 200 | 450 | 耐久+3(共11次)·维修缩短至6s
| 3 | 自动修补 | 380 | 830 | 每20s自动恢复1耐久
| 4 | 战地钢铁 | 550 | 1380 | 耐久+4(共15次)·减速+15%
| 5 | 钢铁长城 | 800 | 2180 | 耐久共20次·维修4s·维修中保留50%减速
⚡ 磁化铁网 | special | 踩踏触发连锁·聚拢敌人·维修瞬间变主动技能 | ❌ 只打地面·磁化对快速单体有限·需主动操作
| T级 | 升级名称 | 费用 | 累计费用 | 效果描述
| 1 | 带电铁丝 | 150 | 300 | 每次踩踏25%麻痹0.6s
| 2 | 爆炸铁网 | 300 | 600 | 铁网损坏时自动爆炸80px·60伤
| 3 | 磁力感应 | 500 | 1100 | 主动将100px内敌人缓慢拉近
| 4 | 双层铁网 | 700 | 1800 | 同时困住2目标·各受全额伤害
| 5 | 维修冲击 | 1000 | 2800 | 玩家完成维修瞬间：150px电磁脉冲·120伤+眩晕1s
🕸 极致缠绕 | control | 最强减速·配合弓弩大炮的减速增伤体系 | ❌ 只打地面·伤害极低·飞行单位无效
| T级 | 升级名称 | 费用 | 累计费用 | 效果描述
| 1 | 缠绕减速 | 100 | 250 | 减速25%·残留1.5s
| 2 | 强力缠绕 | 200 | 450 | 减速38%·残留2.5s
| 3 | 持续拖拽 | 380 | 830 | 减速50%·被减速目标全场+18%伤
| 4 | 重度缠绕 | 580 | 1410 | 减速58%·耐久+2·强制取消冲锋
| 5 | 极致缠绕 | 850 | 2260 | 减速65%·全场+28%伤·损坏后减速残留10s

## 英雄系统V1
👑 英雄系统V1 — 老阿福+农场守卫者（场地改造·成长升级·固定阵地型）
英雄系统核心规则
放置费用 | 免费 | 英雄不消耗金币，但每局只能放1位
地形性质 | 固定阵地型 | 放置后地形固定，英雄不移动，地形不跟随
升级资源 | 波次自动 | 每完成5波自动升1级，无需金币
升级方式 | 2选1 × 4次 | 每次升级从2个选项中选1个方向，共升4次
最大等级 | Lv5 | 放置时Lv1，满级Lv5，有两种完全不同的终局形态
视觉表现 | 地形颜色区块 | 老阿福=金色圆形地形，守卫者=紫色圆形地形
每局数量 | 最多1位英雄 | 只能在老阿福和守卫者中选1位放置
英雄 | Emoji | 品质 | 解锁 | 地形名称 | 初始半径 | 初始效果(Lv1) | 升级节点 | A选项 | B选项
老阿福 | 🧑‍🌾 | 橙品 | 初始 | 丰收圣地 | 180px | 圣地内炮台伤害+12%·每次击杀+1金币
| 第5波升级 | [5 empty] | 圣地深耕·圣地内伤害+20% | 或 | 金穗满田·击杀+2金·精英+5金
| 第10波升级 | [5 empty] | 广袤农场·半径扩展至260px | 或 | 丰收节奏·圣地内每10次击杀触发爆发·伤害×2持续3s
| 第15波升级 | [5 empty] | 农神庇护·圣地内炮台受伤-20% | 或 | 黄金地脉·圣地内升级费用-25%
| 第20波升级 | [5 empty] | 永恒圣地·半径350px·伤害加成叠加全部路线效果 | 或 | 农场之神·圣地内精英击杀10%概率获得免费肉鸽强化刷新
| 满级形态A | [5 empty] | 满级A：全覆盖输出圣地（350px·伤+20%·受伤-20%） |  | 满级B：经济爆发圣地（精英+5金·升级-25%·丰收爆发）
农场守卫者 | 🗿 | 橙品 | 第10波 | 禁锢领域 | 160px | 领域内敌人移速-20%·优先朝守卫者移动（嘲讽）
| 第5波升级 | [5 empty] | 铁壁嘲讽·嘲讽范围200px·停留+1.5s | 或 | 重力领域·领域内移速-35%·大型同样生效
| 第10波升级 | [5 empty] | 石刺地面·领域每秒对敌人造成8伤害 | 或 | 破甲领域·领域内敌人护甲降低10%
| 第15波升级 | [5 empty] | 冲击余波·每20s地震100px·眩晕1.2s | 或 | 磁力核心·将范围外100px敌人吸引入领域
| 第20波升级 | [5 empty] | 永恒禁锢·280px·嘲讽期间全场+25%伤 | 或 | 石之诅咒·领域内死亡留下石化标记·后续敌人减速10s
| 满级形态A | [5 empty] | 满级A：嘲讽控场核心（280px·地震·全场+25%） |  | 满级B：减速减甲漏斗（磁力吸引+移速-35%+护甲-10%+石化）

## 敌人数据_标准
👾 敌人数据 — 标准模式18种（含护甲系统·新词条）
敌人 | Emoji | HP | 护甲等级 | 减伤% | 速度 | 金币 | 类型 | 词条 | 首现波 | 反制要点
小老鼠 | 🐭 | 60 | Lv0 | 0% | 120 | 5 | 地面 | — | 1 | 普通炮台即可
蚁群 | 🐜 | 25 | Lv0 | 0% | 150 | 2 | 地面 | 群聚召唤（眩晕中断） | 1 | AOE清场·眩晕蚁后
松鼠 | 🐿 | 80 | Lv1 | 15% | 140 | 7 | 地面 | — | 3 | 普通炮台
鼹鼠 | 🦔 | 120 | Lv1 | 15% | 90 | 12 | 地面 | 陷阱免疫·潜地（8s/2s·DoT照常） | 4 | DoT·非陷阱炮台
蛇 | 🐍 | 90 | Lv1 | 15% | 100 | 9 | 地面 | — | 5 | 普通炮台
毒蛙 | 🐸 | 180 | Lv0 | 0% | 115 | 14 | 地面 | 毒免·再生5HP/s | 6 | 直接伤害·高爆发
胖老鼠 | 🐀 | 200 | Lv2 | 35% | 80 | 10 | 地面 | 大型 | 2 | 穿甲路线
巨兔 | 🐇 | 280 | Lv2 | 35% | 100 | 15 | 地面 | 大型·分裂（→2只HP140小兔） | 7 | 高爆发一次性击杀
野猪 | 🐗 | 350 | Lv2 | 35% | 110 | 16 | 地面 | 大型·冲锋（2.5x/3s·无视减速） | 7 | 铁网T4打断冲锋·高爆发
蚁后 | 🐛 | 250 | Lv1 | 15% | 120 | 22 | 地面 | 群聚召唤（每1s召2蚁·眩晕中断） | 7 | 优先击杀·眩晕路线
狐狸头领 | 🦊 | 300 | Lv1 | 15% | 190 | 24 | 地面 | 闪避15%（AOE无视）·狂暴（HP≤50%+40%速） | 9 | AOE破闪避·快速集中
乌鸦 | 🐦 | 50 | Lv0 | 0% | 130 | 8 | 空中 | 飞行 | 11 | 空中炮台
蝗虫 | 🦗 | 40 | Lv0 | 0% | 160 | 4 | 空中 | 飞行 | 12 | 空中AOE
乌鸦王 | 🦅 | 400 | Lv2 | 35% | 130 | 28 | 空中 | 大型·飞行·每10s召唤2乌鸦（眩晕中断） | 20 | 眩晕打断召唤·穿甲空中炮台
钢背犰狳 | 🦔 | 450 | Lv3 | 55% | 85 | 38 | 地面 | 大型·护盾（HP50%·200伤）·毒免·护盾免控制 | 17 | 高爆发穿透护盾·弓弩穿甲
巨型鼹鼠 | 🦫 | 600 | Lv3 | 55% | 70 | 32 | 地面 | 大型·陷阱免疫·潜地·DoT照常 | 8 | 穿甲路线·DoT
装甲野猪 | 🐷 | 700 | Lv3 | 55% | 75 | 35 | 地面 | 大型·冲锋·重甲需穿甲 | 10 | 弓弩穿甲·铁网T4
森林之王 | 🦁 | 3000 | Lv4 | 75% | 100 | 120 | 空中 | 大型·飞行·护盾×3各500HP·召唤·狂暴HP≤30% | 40 | 全队穿甲·多段爆发·眩晕断召唤

## 40波次设计
🌊 40波次设计（重构版·新敌人·经济优化·分阶段节奏）
🟢P1农场入侵 🔵P2空中威胁 🟣P3精英强袭 🔴P4最终决战 ¦ ★强化/BOSS波 ⚠新机制首现 ¦ 波次完成奖励：P1+35/P2+45/P3+55/P4+65金
波次 | 阶段 | 波次名称 | 敌人组成 | 机制说明 | 首次出现 | 总数 | 本波金币 | 累计金币
1 | P1 | 热身·小鼠来袭 | 小老鼠×14 | 无甲纯速度 | 小老鼠 | 14 | 105 | 705
2 | P1 | 肥鼠登场 | 小老鼠×13, 胖老鼠×4 | 首次中甲Lv2 | 胖老鼠 | 17 | 140 | 845
3 | P1 | 松鼠与蚁群 | 松鼠×6, 蚁群×20, 小老鼠×6 | 群体+轻甲 | 松鼠·蚁群 | 32 | 147 | 992
4 | P1 | 地鼠偷袭 | 鼹鼠×4, 松鼠×6, 蚁群×18 | ⚠陷阱免疫+潜地 | 鼹鼠 | 28 | 161 | 1153
5 | P1 | ★强化·蛇群涌现 | 蛇×6, 鼹鼠×5, 胖老鼠×5, 蚁群×12 | ★第5波强化选择 | 蛇 | 28 | 223 | 1376
6 | P1 | 毒蛙首现 | 毒蛙×4, 蛇×5, 松鼠×8, 鼹鼠×4 | ⚠毒免+再生克制毒素路线 | 毒蛙 | 21 | 240 | 1616
7 | P1 | 巨兔野猪蚁后 | 巨兔×3, 野猪×2, 蛇×5, 蚁后×1, 蚁群×8 | ⚠分裂·冲锋·召唤三机制预告 | 巨兔·野猪·蚁后 | 19 | 195 | 1811
8 | P1 | 潜地突击 | 鼹鼠×6, 巨型鼹鼠×2, 巨兔×3, 胖老鼠×4, 松鼠×4 | ⚠巨型鼹鼠首现·重甲Lv3+潜地 | 巨型鼹鼠 | 19 | 284 | 2095
9 | P1 | 狐狸狂奔 | 狐狸头领×4, 野猪×3, 蚁后×2, 巨兔×3, 蚁群×6 | 闪避+狂暴+冲锋+召唤 | 狐狸头领 | 18 | 280 | 2375
10 | P1 | ★Phase1决战·精英合围 | 装甲野猪×4, 巨型鼹鼠×3, 狐狸头领×3, 蚁后×2, 蛇×4 | ★第10波强化·装甲野猪首现 | 装甲野猪 | 16 | 423 | 2798
11 | P2 | 乌鸦先锋 | 乌鸦×12, 蛇×6, 鼹鼠×4 | ⚠空中入侵开始 | 乌鸦 | 22 | 243 | 3041
12 | P2 | 蝗虫过境 | 蝗虫×20, 乌鸦×8, 松鼠×8 | ⚠蝗虫首现·高速无甲 | 蝗虫 | 36 | 245 | 3286
13 | P2 | 空地双线 | 乌鸦×14, 蝗虫×10, 装甲野猪×2, 巨型鼹鼠×2 | 空中+重甲同时施压 | — | 28 | 331 | 3617
14 | P2 | 毒蛙蜂拥 | 毒蛙×6, 鼹鼠×5, 乌鸦×12, 蝗虫×8 | 毒蛙×6·毒素路线严重受压 | — | 31 | 317 | 3934
15 | P2 | ★强化·铁翼重甲 | 装甲野猪×4, 乌鸦×16, 蝗虫×12, 蚁后×2 | ★第15波强化·穿甲vs空中分水岭 | — | 34 | 405 | 4339
16 | P2 | 潜地空袭 | 巨型鼹鼠×4, 乌鸦×14, 蝗虫×8, 狐狸头领×3 | 潜地+空中节奏叠加 | — | 29 | 389 | 4728
17 | P2 | 钢背犰狳首现 | 钢背犰狳×2, 装甲野猪×3, 乌鸦×14, 毒蛙×4 | ⚠护盾+重甲+毒免三防 | 钢背犰狳 | 23 | 394 | 5122
18 | P2 | 暗影双线 | 狐狸头领×5, 装甲野猪×4, 巨型鼹鼠×3, 乌鸦×12 | 闪避+重甲+潜地三机制 | — | 24 | 497 | 5619
19 | P2 | 蚁后大军 | 蚁后×4, 钢背犰狳×1, 装甲野猪×3, 乌鸦×10, 蝗虫×8 | 蚁后召唤+重甲+空中多线压力 | — | 26 | 388 | 6007
20 | P2 | ★中BOSS·乌鸦之王 | 乌鸦王×1, 装甲野猪×4, 巨型鼹鼠×4, 乌鸦×12 | ★BOSS·空中中甲+大型+召唤 | 乌鸦王 | 21 | 437 | 6444
21 | P3 | 精英起势 | 装甲野猪×5, 巨型鼹鼠×4, 狐狸头领×4, 乌鸦×10 | Phase3全精英 | — | 23 | 534 | 6978
22 | P3 | 钢铁洪流 | 装甲野猪×6, 钢背犰狳×2, 巨型鼹鼠×4, 乌鸦王×1 | 重甲密度极高 | — | 13 | 497 | 7475
23 | P3 | 毒免军团 | 毒蛙×8, 钢背犰狳×2, 装甲野猪×4, 蝗虫×12 | ⚠毒素路线完全失效波 | — | 26 | 431 | 7906
24 | P3 | 空中大军 | 乌鸦王×2, 乌鸦×15, 蝗虫×15, 装甲野猪×4, 蚁后×2 | 乌鸦王×2·极限空中压力 | — | 38 | 475 | 8381
25 | P3 | ★里程碑·全面攻势 | 装甲野猪×6, 巨型鼹鼠×5, 狐狸头领×4, 乌鸦王×1, 钢背犰狳×1 | ★第25波强化·综合精英考验 | — | 17 | 587 | 8968
26 | P3 | 毒巢狂潮 | 蚁后×5, 巨型鼹鼠×5, 装甲野猪×4, 狐狸头领×3 | 蚁后×5·召唤管理极限 | — | 17 | 537 | 9505
27 | P3 | 暗翼风暴 | 乌鸦王×3, 乌鸦×15, 蝗虫×18, 巨型鼹鼠×4 | 乌鸦王×3·空中覆盖终极考验 | — | 40 | 459 | 9964
28 | P3 | 铁血精英 | 装甲野猪×6, 钢背犰狳×3, 狐狸头领×5, 乌鸦×10 | 重甲+护盾+闪避三防同场 | — | 24 | 579 | 10543
29 | P3 | 黑夜突袭 | 乌鸦王×2, 装甲野猪×6, 巨型鼹鼠×5, 蚁后×3 | 四线并发·最高复合压力 | — | 16 | 547 | 11090
30 | P3 | ★中BOSS·乌鸦王强化 | 乌鸦王×3, 装甲野猪×5, 巨型鼹鼠×5, 狐狸头领×4 | ★BOSS·三只乌鸦王+第30波强化 | — | 17 | 570 | 11660
31 | P4 | 末日序幕 | 装甲野猪×8, 狐狸头领×5, 巨型鼹鼠×4, 钢背犰狳×2 | Phase4·重甲密度顶峰 | — | 19 | 669 | 12329
32 | P4 | 召唤洪潮 | 蚁后×5, 装甲野猪×7, 巨型鼹鼠×5, 乌鸦×8 | 蚁后召唤可超30只 | — | 25 | 644 | 12973
33 | P4 | 空中死神 | 乌鸦王×4, 乌鸦×18, 蝗虫×20, 装甲野猪×4, 钢背犰狳×2 | 四只乌鸦王·最大空中压力 | — | 48 | 617 | 13590
34 | P4 | 穿甲极限 | 钢背犰狳×4, 装甲野猪×8, 巨型鼹鼠×6, 乌鸦王×1 | 钢背犰狳×4·护盾压力最高波 | — | 19 | 717 | 14307
35 | P4 | ★强化·巅峰军团 | 装甲野猪×7, 巨型鼹鼠×6, 狐狸头领×6, 蚁后×3, 乌鸦王×1 | ★最后一次强化选择 | — | 23 | 740 | 15047
36 | P4 | 怒潮席卷 | 乌鸦王×4, 装甲野猪×7, 巨型鼹鼠×6, 狐狸头领×4 | 综合输出要求最高非BOSS波 | — | 21 | 710 | 15757
37 | P4 | 终极蚁群 | 蚁后×6, 装甲野猪×7, 巨型鼹鼠×6, 乌鸦王×2 | 蚁后×6·召唤物超40只 | — | 21 | 690 | 16447
38 | P4 | 暗夜飞翼 | 乌鸦王×5, 乌鸦×18, 装甲野猪×7, 狐狸头领×4 | 五只乌鸦王·空中绝对极限 | — | 34 | 690 | 17137
39 | P4 | 绝境守护 | 钢背犰狳×3, 装甲野猪×8, 巨型鼹鼠×7, 狐狸头领×5, 乌鸦王×2 | BOSS前全机制总动员 | — | 25 | 859 | 17996
40 | P4 | ★最终BOSS·森林之王 | 森林之王×1, 巨型鼹鼠×5, 装甲野猪×4, 狐狸头领×4, 蚁后×2, 乌鸦王×1 | ★BOSS·超甲Lv4·三次护盾·狂暴·召唤 | 森林之王 | 17 | 653 | 18649

## 肉鸽强化库
🎲 肉鸽强化库 — 重设计版（单塔强化·全局·折扣·羁绊）
ID | 名称 | 图标 | 品质 | 类型 | 目标 | 效果 | 详细说明 | 设计意图
scarecrow_curse_b | 诅咒强化·蓝 | 🌾 | 蓝 | 单塔强化 | 稻草人 | 丰收诅咒路线标记增伤+20% | 标记增伤效果额外+20%（可叠加至55%） | 诅咒路线专属
wire_dur_w | 铁网强韧·白 | 🪤 | 白 | 单塔强化 | 带刺铁网 | 耐久+3次（所有路线） | 踩踏上限+3，减少维修频率 | 维修机制关键
wire_repair_b | 快速维修·蓝 | 🪤 | 蓝 | 单塔强化 | 带刺铁网 | 维修时间8s→5s | 所有路线维修时间缩短 | 操作容错提升
wire_shock_o | 维修冲击波·橙 | 🪤 | 橙 | 单塔强化 | 带刺铁网 | 磁化铁网T5维修冲击范围×1.5 | 冲击半径150px→225px | 主动技能极限
cannon_pierce_b | 穿甲炮弹·蓝 | 💣 | 蓝 | 单塔强化 | 农场大炮 | 额外忽视15%护甲 | 对抗重甲核心 | 穿甲体系
farmer_crit_b | 神枪天赋·蓝 | 👨‍🌾 | 蓝 | 单塔强化 | 农夫 | 神枪手路线暴击率+15% | 暴击路线核心强化 | 暴击体系
watch_pierce_b | 穿甲弩矢·蓝 | 🗼 | 蓝 | 单塔强化 | 弓弩 | 额外忽视20%护甲 | 对抗重甲专用 | 穿甲体系
hero_terrain_b | 英雄地脉·蓝 | 👑 | 蓝 | 单塔强化 | 英雄 | 英雄地形半径+40px | 扩大英雄地形覆盖 | 英雄专属
hero_upgrade_b | 英雄领悟·蓝 | 👑 | 蓝 | 单塔强化 | 英雄 | 英雄下次升级时选项变为3选1 | 更多升级选择自由度 | 英雄专属
global_dmg_w | 丰收动员·白 | ✨ | 白 | 全局强化 | 全部 | 全部炮台伤害+10% | 通用增幅 | 基础
global_spd_w | 农场加速·白 | ⚡ | 白 | 全局强化 | 全部 | 全部炮台攻速+10% | 通用增幅 | 基础
global_pierce_b | 战地穿甲·蓝 | ⚔ | 蓝 | 全局强化 | 全部 | 全部炮台额外忽视10%护甲 | 护甲体系核心 | 重甲对抗
global_pierce_o | 钢铁克星·橙 | ⚔ | 橙 | 全局强化 | 全部 | 全部炮台额外忽视20%护甲·对重甲效果翻倍 | 重甲专克 | 重甲终局
global_dot_b | 持续燃烧·蓝 | 🔥 | 蓝 | 全局强化 | 全部 | 所有DoT（毒/出血/燃烧）+25% | DoT体系核心 | DoT体系
global_mark_b | 全场标记·蓝 | 🏷 | 蓝 | 全局强化 | 全部 | 所有标记效果增伤+10% | 标记体系核心 | 标记体系
global_mark_o | 猎场法则·橙 | 🏷 | 橙 | 全局强化 | 全部 | 标记增伤+18%·标记时间+2s | 标记极限 | 标记终局
global_slow_b | 寒地战场·蓝 | ❄ | 蓝 | 全局强化 | 全部 | 所有减速/冻结效果+10% | 控场增幅 | 控制体系
cost_w | 快速建设·白 | 🔨 | 白 | 建造折扣 | 全部 | 建造费用-15% | 基础折扣 | 经济
cost_b | 快速建设·蓝 | 🔨 | 蓝 | 建造折扣 | 全部 | 建造费用-25% | 中期折扣 | 经济
cost_upgrade_o | 升级补贴·橙 | 💰 | 橙 | 建造折扣 | 全部 | 所有升级费用-20% | 鼓励多升级 | 升级经济
cost_repair_w | 维修补贴·白 | 🔧 | 白 | 建造折扣 | 带刺铁网 | 维修时间-2s+维修不消耗金币 | 铁网专属 | 铁网经济
syn_cannon_watch | 炮火支援 | 🏰 | 蓝 | 双塔羁绊 | 农场大炮+弓弩 | 弓弩穿甲额外+20% | 炮台同时在场生效 | 穿甲协同
syn_trap_wire | 陷阱协同 | 🪤 | 蓝 | 双塔羁绊 | 捕兽夹+带刺铁网 | 铁网耐久+2·出血+3dps·维修-1s | 两者同时在场 | 陷阱出血
syn_water_wire | 冰封铁网 | ❄ | 蓝 | 双塔羁绊 | 水压管道+带刺铁网 | 被冻结敌人踩网不消耗耐久（仍受伤） | 控制联动 | 铁网保护
syn_hero_all | 英雄光环 | 👑 | 橙 | 双塔羁绊 | 老阿福 | 所有炮台伤害+15% | 英雄在场即生效 | 英雄协同
syn_sun_farmer | 阳光增效 | ☀ | 蓝 | 双塔羁绊 | 向日葵+农夫 | 农夫伤害+30% | 两者同时在场 | 输出核心
syn_triple_atk | 三重攻势 | 🎯 | 橙 | 多塔羁绊 | 农夫+农场大炮→弓弩 | 弓弩伤害+50% | 三者同时在场 | DPS体系
syn_armor_break | 破甲联队 | ⚔ | 橙 | 多塔羁绊 | 弓弩+农场大炮+辣椒→全场 | 全场穿甲+25%·重甲单位速-20% | 三者同时 | 重甲专克
syn_dot_empire | 毒火帝国 | 🔥 | 橙 | 多塔羁绊 | 蜂巢+辣椒+蘑菇→三者 | DoT+50%·DoT暴击20% | 三者同时 | DoT极限
syn_hero_empire | 英雄帝国 | 👑 | 红 | 多塔羁绊 | 老阿福+农场守卫者→两者+全场 | 英雄×1.3·全场+20% | 双英雄同时（V1不触发，V2用） | 双英雄终局
syn_farm_legend | 农场传说 | 🚜 | 红 | 多塔羁绊 | 老阿福+农夫+农场大炮+弓弩→四者 | 四者+35%·全场穿甲+15%·单体穿1敌 | 四者全在场 | 终极输出

## 系统规则
⚙ 系统规则 — BTD6框架·英雄·经济·肉鸽
BTD6升级框架
路线互斥 | 每座炮台可升4条路线，但只能选1条升至T5，另1条最多T2，其余锁死 | 路线互斥创造策略选择
T5质变 | 每条路线T5必须改变炮台玩法，不只是数值叠加 | T5效果要让玩家感受到角色转变
T2副线价值 | 副线T2必须有明显收益，否则玩家不会投入 | T2是炮台的关键辅助效果
英雄系统
放置规则 | 免费放置，每局只能有1位英雄，放置后地形固定 | 地形是英雄的核心价值
升级机制 | 每5波自动升1级，每次2选1，共升4次至Lv5 | 升级节奏：第5/10/15/20波
地形规则 | 地形半透明颜色区块显示范围，近距离效果强 | 金色=丰收圣地，紫色=禁锢领域
V1英雄 | 仅老阿福（丰收圣地）和农场守卫者（禁锢领域） | 新英雄在V2添加
护甲系统
Lv0 无甲 | 受伤100%，零减伤 | 蚁群·小老鼠·毒蛙·乌鸦·蝗虫
Lv1 轻甲 | 受伤85%，减伤15% | 松鼠·鼹鼠·蛇·蚁后·狐狸
Lv2 中甲 | 受伤65%，减伤35% | 胖老鼠·巨兔·野猪·乌鸦王
Lv3 重甲 | 受伤45%，减伤55% | 装甲野猪·巨型鼹鼠·钢背犰狳
Lv4 超甲 | 受伤25%，减伤75% | 森林之王BOSS专属
穿甲公式 | 实际伤害=基础伤害×(1-护甲减伤%)×(1+穿甲加成%) | 穿甲超出护甲值时等同额外加成
经济系统
开局金币 | 600金 | 第1波开始
波次奖励 | P1每波+35金 / P2+45金 / P3+55金 / P4+65金 | 完成每波后自动发放
经济目标 | 第10波≈2800金·第20波≈6400金·第30波≈11600金·第40波≈18600金 | 验证对照Sheet 40波次
肉鸽系统
触发波次 | 第5/10/15/20/25/30/35波，共7次 | 每次3选1
品质概率 | 白55% / 蓝32% / 橙10% / 红3% | 红色=传说羁绊，极低概率
动态概率 | 每10波橙+2%·阵容符合的羁绊出现概率×2·连续3次无橙必保底 | 鼓励阵容方向
刷新费用 | 金币100金 / 钻石5颗 | 刷新后重新随机
单局上限 | 最多8个强化（红色传说羁绊不占槽位） | 传说羁绊激活条件苛刻
不可重复 | 同一ID强化一局只选一次 | 含羁绊
带刺铁网损耗维修
基础耐久 | 5次踩踏后损坏 | 各路线T3/T5可调整上限
维修触发 | 玩家手动点击损坏的铁网 | 不点击则永久失效
维修时间 | 8秒（钢铁长城T5可缩短至4s） | 维修中不可攻击
鼹鼠豁免 | 鼹鼠经过不消耗耐久 | 陷阱免疫的延伸
DoT例外 | 维修冲击波（磁化铁网T5）：维修完成瞬间触发电磁脉冲 | 主动技能感